清单管理专项资金绩效评价

专项审计报告

同人大有（2018）审字第0  号

福建省食品药品监督管理局:

受贵局的委托，根据《福建省财政厅关于安排2017年中央财政公共卫生服务补助资金的通知》（闽财指〔2017〕第848号）等有关规定，本所对贵局本级、福建省食品药品质量检验研究院、福建省药品不良反应监测中心、福建省食品药品认证审评中心、福建省食品药品监管局信息中心、福建省医疗器械与药品包装材料检验所列入清单管理的2017年度中央财政公共卫生服务补助专项资金开展绩效评价。考评组采取查阅搜集资料、检查财务凭证及实地查询了解等具体考评方法，结合各部门单位的自评报告等相关资料，对专项资金投入、专项资金使用过程、专项资金产出与效益等三个方面按规定的标准进行考评。现将考评情况报告如下：

一、工作情况及成效

（一）专项基本情况。

1.资金安排情况

2016年10月财政部和国家食品药品监督管理总局提前下达我省2017年中央财政食品药品监管部门公共卫生服务补助资金预算指标6,188.00万元(财社〔2016〕154号)，主要用于食品药品安全监管和队伍能力建设，预算指标列2017年政府收支分类科目“210医疗卫生与计划生育支出”。

2017年6月财政部和国家食品药品监督管理总局下达我省公共卫生服务补助资金预算指标7,828.00万，扣除财社〔2016〕154号文提前下达6,188.00万元后补下达预算指标1,640.00万元(财社〔2017〕65号)。

根据财社〔2016〕154号文，结合2016年经费拨付情况，贵局于2016年11月向福建省财政厅报送专项资金分配方案。福建省财政厅于2016年12月提前下拨资金2,221.00万元至各设区市局，剩余预算指标3,967.00万元省级预留列入2018年部门预算待分配，作为清单管理专项资金。

2017年6月，根据我省食品检验检测工作开展情况，贵局向福建省财政厅申请下达食品检验检测项目经费，从省级预留的3,967.00万元预算指标中安排2,500.00万元拨款，其中：省局本级2,050.00万元，福建省食品药品质量检验研究院450万元。（详见闽财指〔2017〕539号）

根据2017年国家食品药品监督管理总局任务安排和我省工作计划，贵局制定了2017年公共卫生服务补助专项资金项目细化方案，于2017年8月向福建省财政厅申请下达专项资金，安排省级4,677.00万元(扣除上次拨款后本次下拨2,177.00万元)，其中：省局本级2,479.00万元(扣除上次拨款后本次下拨429.00万元)，福建省食品药品质量检验研究院1,634.00万元(扣除上次拨款后本次下拨1,184.00万元)，福建省药品不良反应监测中心20.00万元，福建省食品药品认证审评中心23.00万元，福建省食品药品监管局信息中心11.00万元，福建省医疗器械与药品包装材料检验所510.00万元。（详见闽财指〔2017〕848号）

2.贵局工作部署情况

资金下达后，贵局于2017年9月印发《福建省食品药品监督管理局关于下达2017年中央补助地方公共卫生专项工作任务的通知》（闽食药监财函〔2017〕534号）部署开展了相关工作。

（二）主要成效。

1.资金使用情况

2017年度实际安排中央财政公共卫生服务补助专项资金4,677.00万元，截止2017年底，共计支出2,043.47万元，结余资金2,633.53万元，支出实现率43.69%。

2.目标完成情况

（1）投入目标

时效目标：2017年底中央转移支付任务基本完成，但其中以下任务未完成:①福建省食品药品质量检验研究院“药品标准制修订”项目因起草单位未送达相关资料及样品，造成任务未完成;②福建省食品药品质量检验研究院“一致性评价”项目因未收到部分品种复核资料及样品，造成任务未完成;③福建省食品药品质量检验研究院、福建省医疗器械与药品包装材料检验所“食品药品检验机构能力建设”项目因招标流程未走完，造成设备购置任务未完成;④福建省药品不良反应监测中心、福建省食品药品监管局信息中心、福建省医疗器械与药品包装材料检验所“食品药品监管队伍能力建设”项目因相关培训工作尚未开展，造成任务未完成。

成本目标：贵局组织全省系统37名领导和骨干赴港学习培训食品监管；采取举办全省各类监管业务视频培训、现场培训等方式，对一线监管执法人员开展全覆盖培训，培训成本控制在400元/人·天以内。

（2）产出目标

数量目标：根据贵局提供数据，2017年完成食品（含保健食品）抽样42,618批次（含省抽），完成化妆品抽验400批次，医疗器械抽验96批次，开展1个品种的医疗器械不良反应事件重点监测，省食品药品质量检验研究院普通食品检测能力新增资质155项，覆盖2017年国家食品安全监督抽检实施细则中33大类食品所有项目的70%。

质量目标：根据贵局提供数据，对不合格食品、药品核查处置率达到100%，开展“两微”平台宣传，新媒体宣传平台开通率达到50%。

（3）效益目标

根据福建省食安办和贵局2017年组织的食品、药品监管满意度调查，我省食品安全群众满意度和药品安全分别为73.02%和81.60%。

二、存在的主要问题

（一）专项资金申报方面

对设备资金需求，未提前做好工作安排及专项资金申请。

（二）目标任务完成方面

由于客观原因，三家单位共计7个项目未完成目标任务。[详见（二）、2. （1）]

（三）资金使用率方面

资金使用率较低,仅为43.69%，19个项目中有12个项目资金未使用完成，3个项目资金尚未开始投入使用。

（四）财务核算方面

福建省食品药品质量检验研究院“食品安全抽检及风险监测”项目拨款收入465.00万元，支出187.78万元。专项与日常的共同耗材、人工费及其他费用开支未能提供分配标准、方法及计算过程，难以对列入专项的支出与本项目的相关性作出判断。

（五）检验数量记录方面

检验单位未能提供抽检工作基础记录资料，自报的抽检数量难以进行准确核实。

三、相关意见建议

针对上述存在的问题或疑虑，我们提出如下建议：

（一）由于设备资金使用须办理审批、招标等手续，流程较耗时,故应提前做好工作计划，提前进行专项资金申请。

（二）目标责任要落实到人，规划的相关培训工作要及时开展，项目实施过程中遇到的问题要及时解决，日常要加强指导监督工作，以保证目标任务的完成。

（三）要根据实际情况和需求进行专项任务的部署和资金分配实施方案的制定，要加强预算计划的执行力度，省局要配备专人负责日常督促工作，保证专项资金的有效使用。

（四）财务核算要有依据，专项与日常共同成本费用要有合理的分配标准、方法以及计算过程，使分配到各项目的成本费用具有相关性和可核查性。

（五）要建立健全检验工作登记制度，各项目抽检及日常抽检数量要分开记录。

四、其他事项说明

（一）本次绩效评价专项审计依赖各被评价单位提供审计所必需的相关资料和信息，各被评价单位应保证其所提供的相关资料和信息是准确的，这些资料和信息的真实性与完整性由各被评价单位负责。

（二）我们在本报告中所提及的相关问题只是我们在现场工作中发现的，并不一定全面涵盖了各被评价单位存在的所有问题和缺陷；我们提供的改进建议也不可能尽述所有方案。

（三）本专项审计报告仅供贵局本年度清单管理专项资金绩效评价参考使用，因使用不当造成的损失与本所及注册会计师无关。

| 福建同人大有会计师事务所 有限公司 |  | 中国注册会计师： |
| --- | --- | --- |
|  |  | 中国注册会计师： |
| 中国福州市 |  | 二○一八年六月十三日 |