附件3  2017年第三季度“创省”工作任务分解督查表

| 序号 | 具体举措 | 责任处室/ 直接负责人 | 序时进度 | 办理情况 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 按照《国家食品安全城市评价与管理办法（试行）》和《国家食品安全城市标准》的要求，配合省食安办指导福州市、厦门市、莆田市深入开展国家食品安全城市创建工作，督促创建城市按时报送相关材料，及时掌握创城指标的完成情况。★ | 食通处处长 张清 | 全年 | 配合指导福州市、厦门市、莆田市等3个市做好示范超市创建的工作，下发与省食安办联合下发《福建省创建“放心肉菜示范超市”工作方案》。（闽食药监食流函〔2017〕33号） | 正在办理 |
| 2 | 配合省食安办向国务院食安办推荐泉州市、漳州市、龙岩市三地为第四批国家食品安全创建城市；★ 鼓励和指导未开展申报的三明市、南平市、宁德市、平潭综合实验区等3市1区积极开展创建申报工作。★ | 食通处处长 张清 | 全年 | 收到漳州市、泉州市、龙岩市、宁德市等4个市的第四批创建材料，目前在等国务院食安办创建工作部署。 | 正在办理 |
| 3 | 将创建食品安全放心城市工作纳入2017年度“千分制”绩效考评范畴，加大单项考评分值，提高到50分以上。★ | 办公室主任 吴君国 | 3月中旬印发“千分制”考评细则 | 已经于3月中旬印发“千分制”考评细则 | 已经完成 |
| 4 | 指导厦门等地制定金砖会晤等重大活动餐饮服务食品安全保障方案，组织对涉会或其他重大活动接待单位和集体用餐配送单位等进行前期监督检查，及时排查风险隐患并督促整改落实，强化全程监督、驻点监督和重点监督，督促接待单位落实食品安全主体责任，严防严控金砖会晤等重大活动食物中毒等食品安全事故发生，确保全省餐饮服务食品安全总体稳定可控。 | 餐饮处处长 邱立新 | 金砖会晤9月份，其他重大活动保障时间按省委省政府统一部署。 | 积极指导厦门市市场监管局制定金砖会晤餐饮环节相关保障方案、餐饮服务环节食材及菜品风险清单等，研究制定省局层面厦门会晤餐饮服务食品安全监管工作责任清单并认真组织实施。对厦门市32家金砖会晤接待酒店、高校食堂、中高考考点食堂和集体用餐配送单位督查，发现问题162个，并印发问题清单，督促属地监管部门督促整改落实。通过风险分析研判，及时查找出金砖会晤餐饮环节风险点12个，并采取针对性有效措施，及时消除风险和隐患。二是开展环厦门区域风险隐患排查。6月初，先后组织对漳州、泉州、龙岩等环厦门区域106家重点餐饮服务单位进行监督检查，排查并消除食品安全风险隐患379个。三是开展备降机场周边风险隐患排查。4月初，组织福州、厦门、泉州、三明、龙岩和南平市监管部门对金砖会晤备降机场周边餐饮服务单位开展风险隐患排查，共排查和消除各类食品安全问题与隐患72个。金砖会晤期间，共督促指导厦门属地落实驻点监督737人次，重点监督330人次，接收总仓供应食材72290件，配送快餐38620份，实施快速检测3416份，保障核心区658餐次、13.6万人次，保障外围人员就餐30余万人次，顺利地完成了金砖会晤餐饮服务食品安全保障工作任务。 | 已经完成 |
| 5 | 制定我省“放心肉菜示范超市”创建的实施方案，鼓励有些地方开设“放心肉菜示范超市”，大型连锁超市设置“三品一标”专柜销售或展销区。 ★ | 食通处处长 张清 | 2017年2-12月。 | 1.2月份，赴广东省考察学习“放心肉菜示范超市”创建和供港食品标准及检验方法。(具体见《福建省食品药品监督管理局关于赴广东考察学习食品安全监管工作的函》）① 2.与省食安办联合下发《福建省创建“放心肉菜示范超市”工作方案》。（闽食药监食流函〔2017〕33号） | 正在办理 |
| 6 | 创建一批新的小作坊示范点。在2016年基础上，再创建100家小作坊示范点，扩大示范品种、示范对象、示范范围；★ 2.推动小作坊持证生产经营。通过加强指导、源头检查、终端倒逼、行政执法，规范小作坊生产经营。★ | 食生处处长 黄传水 | 一是4月底前印发小作坊示范点工作方案和整治工作方案；二是12月底前完成2017年度小作坊示范创建工作。 | 深化小作坊示范创建和专项治理。与省食安办共同印发《福建省2017年食品生产加工小作坊示范点创建及考核验收工作方案的通知》（闽食安办〔2017〕5号），在全省范围筛选一批生产条件基础较好、质量安全管控到位、市场信誉良好的小作坊开展示范创建，并采取择优评选方式，从中选定100家作为全省首批小作坊示范点。通过示范创建，形成可复制、可推广的小作坊示范典型。印发《关于开展2017年食品生产加工小作坊专项整治的通知》（闽食药监食生〔2017〕254号），从5月份起开展小作坊专项整治工作，通过打击和取缔一批生产条件恶劣、制售假冒伪劣食品的“黑作坊”、“黑窝点”，曝光一批典型案例，树立一批示范标杆，进一步完善小作坊监管工作机制。截止9月30日，全省共发放小作坊核准证书315张，检查小作坊4170家次，查处违规小作坊86家次。 | 正在办理 |
| 7 | 对列入今年完成的6家保健食品生产企业质量受权人示范企业创建工作进行督促和指导，以点带面推动保健食品生产企业规范生产，确保产品的质量安全。 ★ | 保化处处长 王肃健 | 2017年8月底前完成示范企业初评；11月底前对计划参评的企业开展考评；12月底前在省局网站上公示示范企业名单。 | 拟在7家企业中选取6家企业作为2017年全省保健食品生产企业为质量受权人示范企业。即：在福州仁量生物制品有限公司、福建上普药业有限公司、国药控股星鲨制药（厦门）有限公司、漳州片仔癀药业有限公司、福建雅客食品有限公司、幸福生物科技有限公司、安发（福建）生物科技有限公司等目前已经对福州仁量生物制品有限公司开展了双随机检查，公布了检查结果。 | 正在办理 |
| 8 | 制定风险分级管理制度。印发《关于进一步推进食品生产经营风险分级管理工作的通知》；★ 2.评定风险等级。组织做好食品生产经营企业风险等级首次确定工作，并于3月底前完成；★ 3.实施分级管理。督促指导各级食品监管部门依据省局“闽食药监法〔2016〕167号”要求开展风险分级管理工作。★ | 法规处处长杨民放牵头，食生处处长黄传水、食通处处长张清、餐饮处处长邱立新、药生处处长潘亚生、药通处负责人章勇、器械处处长 黄维军、保化处王肃健、信息中心主任马林军分办 | 2017年2月份前制定风险分级管理制度；3月底前完成首次风险分级评定确认；全年适时开展督促检查指导。 | 《关于印发<福建省食品药品生产经营风险分级管理办法（试行）>的通知》精神，我处年初下发了通知，督促各地市抓紧抓好风险分级首次确定工作，截止4月初，除个别地市外，基本完成首次确定工作。4月中旬，我们对首次评定完成情况进行了通报，并再次督促各地市强化责任，采取措施，认真整改，5月中旬该项工作基本完成，现在新设立企业的首次评定工作已经步入正常轨道。 | 正在办理 |
| 9 | 制定2017年推进“双随机一公开”工作实施方案；★ 推广运用电子化抽查手段，逐步实现“双随机”抽查，做到全程留痕、实现责任可追溯；★ 3.开展推广“双随机一公开”监管方式情况监督检查，并通报监督检查情况。★ |  | 2017年2月份前制定工作实施方案；全年适时开展监督检查指导。 | 2017年2月，印发《福建省食品药品监督管理局2017年“双随机一公开”监管实施方案》的通知，部署系统全年双随机抽查工作任务。3月，为进一步贯彻落实国务院和省政府“双随机一公开”监管工作的部署要求，规范“双随机一公开”具体实施工作，修订完善并印发《双随机一公开实施细则（试行）》（以下简称《细则》）。对福州、平潭、宁德开展了执法监督检查。 | 正在办理 |
| 10 | 1.制定计划，明确年度飞行检查安排；★ 2.充分发挥和综合利用监督抽验、不良反应监测、审批认证、投诉举报等风险信息，加大对问题企业和问题产品的飞行检查力度，提高飞行检查的靶向性、有效性。★ | 食生处处长黄传水、食通处处长张清、餐饮处处长邱立新、药生处处长潘亚生、药通处负责人章勇、器械处处长黄维军、保化处处长王肃健 | 全年 | 食生处：加大飞行检查力度。以“双随机”检查和专项检查为手段，全面加强风险排查整治力度。截止9月30日，省局共对全省42家食品生产企业开展“双随机”检查和专项检查，共发现251项问题，要求企业迅速整改到位。每结束一个地市检查，省局即向属地食品药品监管部门发出督办函，要求督促检查企业对照落实整改，涉嫌违法的及时依法立案查处。 食通处:1.转发省政府文件，要求各地加强非法销售病死畜禽整治、水产品质量安全专项整治、菜市场食品安全专项整治等3项涉及食品流通环节的食品安全专项整治工作。（具体见闽食药监食流函〔2017〕305号） 2.开展食品销售企业“双随机”检查：6月12日至16日，对漳州和泉州20家食品销售企业开展“双随机”监督检查，6月28至30日，对龙岩15家食品销售企业开展“双随机”监督检查，8月9日至11日，对福州15家食品销售企业开展“双随机”监督检查。（具体见《福建省食品药品监督管理局办公室关于开展食品销售企业安全“双随机”检查的函》） 餐饮处：全面开展“双随机”检查和专项检查。以“双随机”检查和专项检查为手段，全面加强风险排查整治力度。省局共组织检查各类餐饮服务单位106家，发现风险隐患及相关问题379个，并印发问题清单，督促属地监管部门督促整改落实。 保化处：1、已下发2017年度《保健食品化妆品监管计划》，督促属地落实责任，将完成情况纳入年度”千分制“考评。 2、已建立了保健食品“双随机”检查检查员库和企业库。保健食品、化妆品“双随机”飞行检查企业及产品清单。 3、已组织开展2家保健食品生产企业，生产过程把关不严的问题，，要求辖区局督促企业整改到位，并公示了检查结果。 4、已组织开展化妆品生产企业“双随机”飞行检查。随机抽查16家化妆品生产企业开展双随机检查。对现场检查存在的安全生产或生产过程把关不严的问题，要求辖区局督促企业整改到位。对企业履行质量第一责任人形成高压态势，并督促辖区监管部门履行监管职责。 药通处：制定《《2017年福建省药品流通监管工作要点》。已对10个设区市局的批发企业和连锁企业开展了“双随机一公开”飞行检查，检查企业59家，撤销GSP证书5家，责令整改54家，移交问题线索5起。 器械处：拟采取“双随机”方式组织对6家生产企业进行飞行检查。目前已完成1家（厦门丽厦）。 药生处：在《2017年全省药品生产监管工作要点》（闽食药监办药生函﹝2017﹞45号）中，对飞行检查进行部署。目前全省完成飞行检查32家次，发现严重缺陷1条，主要缺陷3条，一般缺陷18条，其中省局组织对国抽不合格品种较多的福州海王福药制药有限公司开展飞行检查，发现严重缺陷1条，收回100ml塑瓶药品GMP证书。 | 食通处:正在办理 餐饮处：正在办理 保化处： 已完成 食生处： 正在办理 药通处： 正在办理 器械处正在办理 药生处： 正在办理 |
| 11 | 积极推动“小餐饮”监管纳入我省食品安全条例立法内容，及时研究制定“小餐饮”监督管理办法，填补“小餐饮”监管法规制度空白，全面规范和推行“小餐饮”核准管理，进一步提升“小餐饮”持证率，逐步建立健全“小餐饮”长效监管机制。★ | 餐饮处处长 邱立新 | 2017年7月前或者我省食品安全条例颁布之后完成。 | 经积极努力，“小餐饮”监管已纳入我省《食品安全条例》（三审）的立法范围；印发《“小餐饮”食品安全专项整治实施方案的通知》（闽食药监餐服函〔2017〕358号），组织开展全省“小餐饮”食品安全专项整治工作，印发《福建省小餐饮登记办法（试行）》，对全省小餐饮工作进行规范。 | 正在办理 |
| 12 | 1.积极协同教育部门，组织开展全省学校及周边餐饮服务食品安全专项整治行动，把学校食堂及周边餐饮服务单位、学生集体用餐配送单位作为日常检查、飞行检查、随机抽查和专项整治的重点，围绕春秋两季开学和中高考期间餐饮服务食品安全，指导全省各地积极开展学校及周围边餐饮服务食品安全专项检查；★ 2.把农村集体聚餐食品安全纳入执法检查的重要内容，督促指导各地按照省局关于加强农村集体聚餐食品安全监管工作指导意见的要求，制定出台相关监管管理办法，严格落实“属地管理”责任，积极推行备案管理、分类指导、加强农村“流动厨师”管理培训、充分发挥农村食品安全协管理作用等有效做法。★ | 餐饮处处长 邱立新 | 2017年4月前完成第一项任务；第2项任务5月前或结合省局执法检查一并进行。 | 1、印发《关于切实加强学校及其周边餐饮服务食品安全监管工作的通知》、《关于做好中高考期间餐饮服务食品安全保障工作的通知》和《学校及周边食品安全专项整治工作方案》，省局领导先后多次带领督查组，深入厦门、福州、泉州、漳州、莆田等地，对29家高校、中小学（托幼机构）食堂，学生集体用餐配送单位，中高考点等进行食品安全督导检查，排查风险隐患及相关问题110个，并督促属地认真抓好整改。全省各地围绕春秋两季学校开学、中高考期间等重要时间节段，共组织检查学校食堂及周边食品经营单位16298户次，下达责令整改通知书2155份，行政处罚立案87件，监督抽检食品792批次，其中不合格食品8批次，没收问题食品41.6公斤，罚没金额56.07万元，进一步净化了学校及周边食品安全环境。 2、及时下发《关于加强食品安全监管预防春季食物中毒工作的通知》，要求各地切实加强农村集体聚餐食品安全监管；组织有关人员深入南平、泉州、漳州、莆田等地的11个县（市、区），督促指导各地开展农村集体聚餐食品安全管理工作，探索建立农村集体聚餐食品安全网格化监管模式，扎实推进农村集体聚餐食品安全管理工作有效落实。前往南平、莆田等地开展农村集体聚餐调研，《关于报送南平市建阳区农村集体聚餐食品安全管理工作调研报告的函》（闽食药监餐服函〔2017〕230号）。 | 正在办理 |
| 13 | 督促指导餐饮服务企业健全完善内部食品安全管理制度，设立食品安全管理机构或配备食品安全专兼职管理人员，认真履行食品安全自查等法定职责； 督促指导餐饮服务单位加强食材把控，落实进货查验、索证索票制度或建立台帐等制度，严禁采购来源不清、标识不明的食用油和调味品及无中文标识的肉制品等食品，严防“地沟油”和假冒伪劣食品流入餐饮环节，严厉打击餐饮环节使用不安全食品的违法行为； 督促指导餐饮服务单位建立餐厨废弃物管理制度和台帐，与有餐厨废弃物处置资质的单位签订合同，按照有关规定处理餐厨废弃物； 研究制定餐饮服务企业食品安全自查自评管理规定和餐饮服务食品安全责任清单，督促企业依法履行主体责任。 | 餐饮处处长 邱立新 | 全年 | 研究起草了《餐饮服务企业食品安全自查自评管理规定和餐饮服务食品安全责任清单》，督促指导餐饮服务单位健全完善内部食品安全管理制度，设立食品安全管理机构或配备食品安全专兼职管理人员，认真履行食品安全自查等法定职责。督促指导餐饮服务单位建立餐厨废弃物管理制度和台帐，与具备餐厨废弃物处理资质的单位签订合同，加强餐厨废弃物管理；落实食材进货查验、索证索票等制度，严禁采购来源不清、标识不明的食用油和调味品及无中文标识肉制品等食品，严防“地沟油”和假冒伪劣食品流入餐饮环节。 | 正在办理 |
| 14 | 会同省食安办联合制定下发省级食品安全示范街创建工作方案，选择2个拟创建食品安全示范城市的设区市各创建1条省级食品安全示范街，并加强对创建工作的检查指导。 | 餐饮处处长 邱立新 | 12月前考评验收。 | 印发《关于开展2017年创建省级食品安全示范街工作的通知》（闽食安办〔2017〕6号），确定莆田、泉州各1条街区开展省级食品安全示范街创建工作。 | 正在办理 |
| 15 | 在全省9个设区市和平潭综合实验区创建100家餐饮服务“明厨亮灶”示范单位，在学校食堂、中央厨房、集体用餐配送单位等大力推进“明厨亮灶”建设，进一步扩大“明厨亮灶”建设的覆盖面。★ | 餐饮处处长 邱立新 | 12月前抽查验收。 | 印发《关于开展创建2017年餐饮服务“明厨亮灶”示范单位工作的通知》（闽食安办〔2017〕4号），目前正组织指导各地开展创建工作，预计今年完成100家明厨亮灶示范单位创建。 | 正在办理 |
| 16 | 综合运用日常监督检查、飞行检查、监督抽检、风险监测、执法办案等措施，整治“三个重点”： 1.重点产品 ：蜂产品、婴幼儿辅助食品、糕点、饼干、调味品、桶装饮用水、蜜饯、酒类、食品添加剂、茶叶以及海蜇、紫菜等水产制品； 2.重点问题 ：重点整治掺杂掺假、滥用食品添加剂、虚假宣传、产品不合格、标签标识不规范等问题； 3.重点区域 ：督促各设区市局针对辖区情况确定相应的重点区域，实施有效治理，着力防范区域性食品安全问题。 | 食生处处长 黄传水 | 2017年4月底前下发突出问题整治方案；7月底前对各设区市局专项整治工作情况进行抽查和督查；12月底前对各项专项整治工作进行总结。 | 按照省政府办公厅《关于印发食品安全有关问题治理方案的通知》和《关于开展食品安全整治行动的通知》，结合食品生产监管工作实际，突出重点开展整治。4月份印发了《关于开展食品生产安全风险排查整治工作的通知》（闽食药监食生函〔2017〕137号），围绕蜂产品、婴幼儿辅助食品、糕点、饼干、食品添加剂等12类重点产品开展排查整治，重点整治掺杂掺假、滥用食品添加剂、虚假宣传、篡改生产日期和保质期、产品不合格、标签标识不规范等6个方面的突出问题。印发了《关于开展蜂产品专项治理工作的通知》（闽食药监食生函〔2017〕72号），对监督抽检发现风险隐患较多的蜂产品实施专项治理，重点整治蜂蜜生产中违法添加糖浆等物质的掺杂掺假行为、蜂产品制品超范围超限量使用食品添加剂等滥用食品添加剂行为以及农药兽药超标行为；开展供应学校加工食品安全排查专项整治，要求各地从5月12日起对供应各类学校的加工食品开展摸底并加强监督抽检，建立供学校食品生产企业档案，对供学校糕点等重点产品的生产企业开展监督检查，第一时间将发现的问题通报教育部门和学校。目前，全省各地共自查供校食品生产企业1180家次，发现问题6561项，要求425家企业停产整改。 | 正在办理 |
| 17 | 继续抓好销售环节畜禽水产品专项整治，严厉打击销售环节中畜禽水产品违规使用抗生素及非法使用“瘦肉精”等禁用物质、水产品中非法使用硝基砆喃、孔雀石绿等禁用兽药及化合物、超范围超剂量使用兽药等行为； 加强食用农产品销售监管，落实总局关于印发食用农产品批发市场落实食用农产品市场销售质量安全监督管理办法推进方案的通知精神。 | 食通处处长 张清 | 全年 | 1.继续开展畜禽水产品抗生素、禁用化合物及兽药残留超标专项整治行动。（具体见闽食药监食流函〔2017〕6号）⑥ 开展流通环节水产品质量安全专项整治工作。结合厦门会议的要求，为进一步加强水产品流通环节监管，规范水产品经营秩序，下发《开展流通环节水产品质量安全专项整治实施方案》，要求各地严厉打击不法经营者在水产品销售中违规使用抗生素、非法使用硝基呋喃、孔雀石绿等禁用兽药及化合物等行为，提高水产品质量安全水平，保障人民群众饮食安全。（具体见闽食药监食流函〔2017〕141号） 开展食品销售企业“双随机”检查：6月12日至16日，对漳州和泉州20家食品销售企业开展“双随机”监督检查，6月28至30日，对龙岩15家食品销售企业开展“双随机”监督检查，8月9日至11日，对福州15家食品销售企业开展“双随机”监督检查。（具体见《福建省食品药品监督管理局办公室关于开展食品销售企业安全“双随机”检查的函》） | 正在办理 |
| 18 | 围绕重点区域、重点环节、重点问题，进一步加大监督执法检查和风险隐患排查整治力度，按照国家总局的统一部署和要求，在全省范围内开展餐饮服务环节违法添加罂粟壳等非食用物质治理整顿和严厉打击餐饮服务环节违法使用掺假掺杂牛羊肉专项治理行动，强化突击检查，加强监督抽检，严厉打击违法违规行为。 | 餐饮处处长 邱立新 | 2017年3月份或待总局统一部署，持续全年。 | 印发《省局转发国家食品药品监管总局关于严厉查处餐饮服务环节违法添加罂粟壳等非食用物质的通知》（闽食药监餐服函〔2016〕391号），2016年期间全省各地共出动执法人员1.5万人次，检查餐饮服务单位1.8万家，抽检火锅底料、调味料等各类样品1111批次，检出不合格样品9批次，移送司法机关案件5起，罚没金额5.2万元，严厉打击餐饮服务环节违法添加罂粟壳、工业明胶等非食用物质的违法违规行为，进一步督促餐饮服务单位落实食品安全主体责任。 | 正在办理 |
| 19 | 1.严厉打击篡改保质期、过期保健食品翻新再售等欺诈行为； 2.加大对减肥、辅助降血糖、改善睡眠类、缓解体力疲劳、辅助降血压、辅助降血脂等6类易非法添加化学物质的保健食品生产企业以及对持有特殊化妆品、婴童化妆品生产企业的监管，严厉打击不按照批准或备案的配方工艺生产和超量使用限用物质及违规使用禁用物质行为，保障产品质量安全。 | 保化处处长 王肃健 | 2017年5月底前 制定专项整治方案 | 1.已拟定了2017年保健食品化妆品专项整治工作方案（初稿），等国家总局专项整治方案下发后，对我省整治工作方案进行补充完善后下发。 2.下半年重点抽查保健食品减肥、辅助降血糖、改善睡眠类、缓解体力疲劳、辅助降血压、辅助降血脂等6类易非法添加化学物质的保健食品生产企业，督促企业落实主体责任，严格按照批准工艺投料和生产。 | 正在办理 |
| 20 | 认真总结2016年网络食品安全“净网”行动工作经验成效，进一步针对网络食品安全薄弱环节，组织开展网络食品安全专项整治，加大对网络食品安全违法行为的查处力度。★ | 科技处处长 林建安 | 2017年全年。 | 5月11日召开全省网络食品药品安全监管工作会议，总结了2016年以来全省网络食品药品安全监管工作和“净网”行动成效，交流网络食品药品安全监管工作经验。充分落实省政府《加强网络销售食品安全监管方案》、《小餐饮和网络订餐食品安全专项整治方案》、国家工商总局、国家食品药品监管总局等十部委联合下发的《2017网络市场监管专项行动方案》。制定下发《关于加强网络订餐平台监管的通知》，《关于开展2017全省网络食品药品安全“净网”行动》目前正行文印发。 | 正在办理 |
| 21 | 1.每半年召开一次省食品安全执法办案联动工作领导小组联席会议，通报情况，协商解决问题；★ 2.定期通报食品监督抽检、风险监测发现的问题信息； ★ 3.及时通报并移送食品安全违法犯罪线索；★ 4.根据工作实际需要，开展多部门联合打击行动。★ | 稽查处 负责人 林挺华 | 2017年6月底、12月底前各召开一次联席会议。全年开展信息通报、线索移送以及联合打击行动等工作。 | 1、对恒信乐健公司涉嫌违法犯罪线索，通报省公安厅； 2、配合海关开展打击走私医疗器械行动； 3、已会同省公安厅召开一次省食品安全执法办案联动工作领导小组联席会议，通报上半年食品抽检监测、案件办理等情况，协商解决发现的问题，并根据工作实际需要，开展多部门联合打击行动。根据下半年工作情况，拟于年底再召开一次联席会议。 4、根据工作实际，目前无联合打击行动 | 正在办理 |
| 22 | 与省财政厅联合印发《福建省食品违法行为举报奖励办法》★ | 稽查处 负责人 林挺华 | 2017年2月底前，印发《福建省食品违法行为举报奖励办法》 | 已会同省财政厅联合印发《福建省食品药品违法行为举报奖励办法》（闽食药监稽〔2017〕9号） | 已经完成 |
| 23 | 与省公安厅、省检察院联合举办一期培训班，对行刑衔接、两法平台信息录入等进行宣贯培训，督促各级食品监管部门按要求及时移送涉嫌违法犯罪案件。★ | 稽查处 负责人 林挺华 | 2017年10月底前完成培训。 | 已于省公安厅接洽，正在筹备工作方案，计划于10月召开此培训班。 | 正在办理 |
| 24 | 1.加大对全省食品违法案件查处的指导力度，要求设区市局定期上报追究企业法定代表人、质量负责人等个人行政法律责任案件的情况，确保处罚到人；★ 2.强化违法案件，尤其是大案要案的跟踪督办，适时通报全省食品违法案件查办情况；指导推进部门联合执法检查。；★ 3.严格食品违法案件行政处罚信息公开，每月定期通报各地案件处罚信息公开情况。★ | 稽查处 负责人 林挺华 | 2017年全年。 | 1、出台《福建省食品药品严重失信“黑名单”管理暂行规定》，将严重违法企业直接责任人列入黑名单，实施行业禁入。 2、进一步加强对重大案件的查办督办能力，在恒信乐健（厦门）生物技术有限公司严重违法案件中，省局专门成立督办小组，厦门市局对当事人最终行政处罚合计罚没人民币33564303.66元。同时省局也对当事人进行吊销许可证的行政处罚，对其法人代表作出行业禁入决定。 3、已在省局门户网站挂入1-7月全省各设区市级食品药品监管（市场监管）部门行政处罚信息上报汇总数据，公开行政处罚案件2446起（含部分2016年末结案案件）。 | 正在办理 |
| 25 | 根据总局、省卫计委年度风险监测工作部署，组织开展食品安全风险监测。加强与省卫计委等部门风险监测工作交流。 | 稽查处 负责人 林挺华 | 2017年4月底前完成省局风险监测工作方案制定，全年组织实施。 | 已制定印发2017年风险监测工作方案，并结合全省监督抽检工作推进实施。通过配合卫计委开展食品安全风险监测采样工作等方式加强与省卫计委等部门风险监测工作交流。收到省卫计委关于报送食品污染及有害因素监测中水产品和鸡蛋样品监测情况的函和福建省农业厅关于2017年全省第二次农产品质量安全抽验监测情况的通报。截至9月份已完成风险监测5064批次，发现问题样品68批次，问题产品发现率为1.34%。 | 正在办理 |
| 26 | 1.组织开展省局2017年度计划性食品监督抽检及风险监测工作； 2.组织开展省局食用农产品专项抽检工作； 3.配合相关业务处室开展中药饮片“防风行动4”、金砖会议等专项抽检工作； 4.督促市、县局开展食用农产品监督抽检工作。 | 稽查处 负责人 林挺华 | 2017年3月底前完成四品一械抽检及食用农产品抽检计划的制定；2018年1月底前完成各项抽检监测任务。 | 印发《关于印发2017年福建省食品安全监督抽检工作计划的通知》（闽食药监稽〔2017〕8号），《关于印发福建省药品（含药包材）监督抽验计划的通知》（闽食药监稽〔2017〕218号）、《关于开展2017年福建省保健食品安全监督抽检及风险监测工作的通知》（闽食药监稽函〔2017〕188号）、《关于开展2017年省级医疗器械抽检工作的通知》（闽食药监稽函〔2017〕192号）等文件，对全省食品药品抽检监测工作进行了部署。针对市售食用农产品安全状况，组织开展食用农产品专项风险监测。下发7期食品安全抽检监测工作动态，督促市、县局开展食用农产品监督抽检工作。截止目前，食品已完成抽检监测任务18122批次，不合格158批次；药品共完成国抽抽样任务703批次，已检573批次，发现不合格样品7批次，完成省抽5739批次抽样，已检3026批次，发现不合格样品180批次；医疗器械共完成国抽抽样任务106批次，完成省抽104批次，已检84批次;化妆品共完成国抽400批次抽样，已检290批次，发现问题样品3批次，省抽完成20批次检验，全部合格。 截至目前，已完成食用农产品监督抽检12247批次，占总任务数的54.3%。 配合业务处室开展专项抽检行动，药品生产处已下发《关于印发2017年防风行动专项监督抽验工作方案的通知》（闽食药监药生函[2017]106号），部署中药防风行动抽验工作，今年方案要求由市局开展交叉抽样工作，已全部完成检验、核查处置工作正在开展中。 相关业务处室未提出需要我处配合的金砖会议专项抽检计划。 | 正在办理 |
| 27 | 1、在开展省、市食品监督抽检的基础上，由省局统一制定评价抽检计划，统一抽检品种、统一抽检项目、统一抽检机构、统一检验标准，对各地抽检工作质量、食品安全状况进行评价性抽检； 2、组织对福州、厦门、莆田三个食品安全示范城市超市的“三品一标”专柜销售或展销区的食品进行专项抽检。（委托省食品药品质检院开展） | 稽查处 负责人 林挺华牵头 省食品药品质检院院长王勇配合 | 2017年全年。 | 以省人大开展《农产品质量安全法》为契机，组织对我省特色食用农产品开展专项风险监测，深入排查、评价市场销售的食用农产品质量安全状况，及时发现问题和消除隐患，预防安全风险。印发了《关于组织开展食用农产品专项风险监测工作的通知》（闽食药监稽函〔2017〕292号），部署安排4500批次食用农产品专项风险监测任务，作为评价农产品质量安全状况的重要依据。目前，省食品药品质检院开展农产品水产品专项风险监测，已完成水产品抽检样品317批次，合格299批次，不合格18批次，合格率94.4%。检出主要不合格项目为禁（限）用兽药氯霉素、孔雀石绿、恩诺沙星、呋喃代谢物以及重金属镉、铅。完成蔬菜抽检样品211批次，合格208批次，不合格3批次，合格率98.6%。检出主要不合格项目均为限用农药毒死蜱。 2.此任务已改为：组织对福州、厦门、莆田三个食品安全示范城市超市的“三品一标”专柜销售或展销区的食品进行专项抽检。目前，专柜销售工作尚未落实。待专柜销售开始后启动抽检工作。稽查处已完成专项抽检工作经费申报。 | 正在办理 |
| 28 | 1.制定承检机构监督和考核评价表； 2.与承检机构签订承诺书，明确检验工作有关要求； 3.严格承检机构的日常管理，加强数据审核把关，每季度公布考核评价结果； 4.不定期对承检机构检验质量开展飞行检查。对不合格产品或问题隐患发现率排在后面的承检机构，采取留样复核检验、盲样考核等检查方式； 5.对发现存在违法违规施检行为的检验机构，一律停止承检工作。 | 稽查处 负责人 林挺华 | 2017年4月底前，制定监督和考核评价表；全年开展承检机构的监督、考核评价工作。 | 1.制定了承检机构工作情况情况考核表、承检机构飞行检查考核表；2.与本年度9家承检机构签订承诺书，明确检验工作有关要求；3.严格承检机构的日常管理，每周对数据报送情况进行审核； 4、采取抽取合格留样进行比对测试的方式，于第一季度组织对3家承检机构进行了考核，并对考核结果进行了通报；5、组织省食品药品质量检验研究院等省内4家承检机构参加总局组织的盲样考核，并对考核结果进行了通报；6、9家承检机构中，有4家于6-7月接受了国家总局的飞行检查。省局飞行检查组于7月26日-8月9日，采用和总局一致的飞行检查标准对其余5家机构在检验资质、人员管理、场所设施设备、标准物质及试剂管理、样品管理、检验管理、质控体系七个方面进行飞行检查，发现50个问题项目。 | 正在办理 |
| 29 | 确定专人负责，坚持两个公开：一是每周公布食品抽检信息；二是对总局公布的不合格抽检信息，一周内公开风险控制措施，三个月内公开案件处罚结果。 | 稽查处 负责人 林挺华 | 2017年全年。 | 1.由专人负责，公布34期食品抽检信息，公布食品抽检信息15094批次，其中不合格样品信息157批次。 2.对总局公布的11批次涉及我省生产企业的不合格食品，均按要求在省局网站公布风险控制措施等核查处置信息。 | 正在办理 |
| 30 | 督促各地对当地的食品企业及相关产业，从规划、布点、设计、建设、调试到许可办理、生产管理进行指导、帮扶； 积极配合工业信息化部门，指导、帮助地方政府建设高标准食品工业园区，打造重点食品产业集群，做精做优优势产业； 会同保化处持续推进生产许可“一企一证”工作； 继续推进企业食品安全管理人员抽查考核工作； 配合质量管理体系管理部门鼓励、推动、指导、帮扶食品生产企业开展管理体系认证，改进、优化自身管理； 积极配合省商务厅，做好食品冷链物流体系建设。 | 食生处处长黄传水、 食通处处长张清 | 年底前完成。 | 食通处:30-6: 1.开展食品销售企业“双随机”检查：6月12日至16日，对漳州和泉州20家食品销售企业开展“双随机”监督检查，6月28至30日，对龙岩15家食品销售企业开展“双随机”监督检查，8月9日至11日，对福州15家食品销售企业开展“双随机”监督检查。（具体见《福建省食品药品监督管理局办公室关于开展食品销售企业安全“双随机”检查的函》）③ 2.转发省政府文件，要求各地加强非法销售病死畜禽整治、水产品质量安全专项整治、菜市场食品安全专项整治等3项涉及食品流通环节的食品安全专项整治工作。（具体见闽食药监食流函〔2017〕305号） 食生处：努力促进食品行业健康发展。 一是积极主动作为，持续推动茶叶稀土标准修订。全面收集掌握我省各区域、品种茶叶稀土含量和分布数据，会同农林大学、省质检院、茶叶协会等高校、技术机构和龙头茶企，对茶叶稀土标准问题开展专题研究，提出了取消茶叶中的稀土限量标准的五大理由，并主动向国家标准委、国家食药监总局、国家质检总局、全国政协委员及国家院士等部门的食品专家汇报有关情况，积极配合国家卫计委、国家风险评估中心的现场调研、专家论证等工作，争取各方的理解和支持。4月14日，国家卫生和计划生育委员会在其官网发布了《食品安全国家标准食品中真菌毒素限量》（GB2761-2017）及《食品安全国家标准食品中污染物限量》（GB2762-2017）解读，其中规定：不再为包含茶叶在内的植物性食品设置稀土限量标准。这标志着长期制约我省茶产业发展的瓶颈得到破解。 二是推进先进管理体系认证。鼓励、推动、指导、帮扶食品生产企业开展良好生产规范（GMP）、危害分析与关键控制点（HACCP）等管理体系认证，全省2家在产婴幼儿配方乳粉企业均已取得GMP和HACCP管理体系认证，8家乳制品生产企业均按照乳制品良好生产规范（GB12693）和食品安全管理体系（GB/T 22000-2006）组织生产，其中2家已通过GMP和HACCP认证。配合省质监局和省出入境检验检疫局做好“出口食品企业内外销‘同线同标同质’工程”，推动我省福建紫山集团股份有限公司等18家大型食品生产企业做好HACCP管理体系认证，帮助出口食品生产企业以外促内，实现出口保障转向全民共享。明一国际营养品集团有限公司、福建圣农食品有限公司等大型企业的实验室已通过CNAS认证。 三是推广企业诚信体系建设。积极推动食品生产企业建立健全诚信管理制度，加强诚信管理体系建设，严格自律约束，积极公开并严格履行食品安全承诺，主动接受社会监督。开展食品安全责任保险试点，目前已有厦门太古可口可乐饮料有限公司、福建公元食品有限公司等大型食品生产企业参加了食品安全责任保险。 | 食通处: 正在办理 食生处： 正在办理 |
| 31 | 1.督促各设区市局主动与当地市委、市政府、综治办沟通协调，持续做好平台对接和建设工作，确保市级网格化平台支持食品监管的业务工作，逐渐扩大基层食品监管融入地方网格化服务管理平台运行的比例；★ 2.参照国家总局食品监管人员教育培训大纲的要求，督促市、县级局加强对网格员食品监管的常态化业务培训，开展对网格化管理平台使用和操作的培训，提高网格员队伍食品监管水平；★ 3.督促各设区市级局落实网格员奖励。按照我局和省财政厅联合印发的《福建省食品药品违法行为举报奖励办法》，督促基层落实奖励措施，充分调动网格员开展基层食品网格化监管工作的积极性。★ | 办公室主任吴君国、 人教处处长李晓琼、 信息中心主任马林军 | 第1项4月前下发通知，要求各设区市级局加大工作推动力度，上报今年拟进入当地网格化服务管理平台运行的县（市、区）名单；第2项7月前省局办公室会同稽查处对各设区市局开展此项工作情况进行检查；第3项年底前完成考评。 | 信息中心：配合局办和人教处开展相关工作。 办公室：按照各地市局上报的按照50%以上比例，2017年拟进入当地市级网格化服务管理平台运行的县（市、区）名单及总数，印发通知要求各地市局遵照执行。 计划于11月中旬与省综治办联合召开基层食品药品安全监管网格化工作推进会。 已将食品药品安全网格化监管工作任务落实情况纳入省局食品药品监管“千分制”考评的重点项目，督促推动全面开展食品药品监管网格化工作。 我局和财政厅联合印发《福建省食品药品违法行为举报奖励办法》。 人教处：在全省“四品一械”培训管理工作培训班上，对参加培训各设区市级局人事教育科负责人，县（区）级局负责培训工作负责人，提出各地要结合工作实际，加强培训工作，科学合理制定培训计划，进一步提高监管队伍的能力。去年国家局下发了《2016-2020全国食品药品监管人员教育培训大纲》，各地一定要按照培训大纲的要求认真抓好落实，在抓好监管队伍培训的同时，也要加强对网格员的培训，可参照《培训大纲》的要求科学合理制定培训计划，统筹安排培训时间和内容。 | 办公室： 正在办理 信息中心：已经完成 人教处： 已经完成 |
| 32 | 1.举办《条例》培训班；★ 2.印发《条例》单行本；★ 3.配合应急处召开新闻发布会；★ 4.把实施《条例》情况作为下半年行政执法监督检查主要项目；★ 5.协调相关处室出台“三小”监管配套制度。★ | 法规处处长 杨民放 | 年底前完成。 | 7月份通过了条例，8-9月份，举办了条例培训班，印发了单行本，召开了新闻发布会，出台了相关配套制度。 | 1、2、3、5已完成、4正在进行 |
| 33 | 1.配合省食安办指导做好创建工作；★ 2.督促落实创建单位按照标准开展创建工作；★ 3.配合做好第二批社会共治示范县（市、区）考评验收和第三批示范创建单位申报审核工作。★ | 食通处处长张清 | 年底前完成。 | 与省食安办联合下发《关于开展创建食品安全社会共治示范县（市）（2017年）工作的通知》部署第三批9个社会共治示范县（市、区）的选定和创建工作（闽食安办〔2017〕3号） | 正在办理 |
| 34 | 1、结合省局风险分级制度，进一步规范完善食品企业信用评级工作； 2、开展2017年度信用体系建设示范县（市、区）、示范企业创建工作。 | 稽查处 负责人 林挺华 | 4月前，制定2017年度信用评级工作方案，部署开展示范创建工作；年底前，完成信用示范县及示范企业评选。 | 印发《福建省食品药品监督管理局关于进一步深化食品药品安全信用体系建设工作的通知》（闽食药监稽〔2017〕11号），组织开展示范创建工作，并制定了2017年食品药品安全信用示范县（市、区）及示范企业评选工作方案，明确了评选标准和评选程序，目前各地正按照省局部署推进该项工作，计划于12月底前完成评选。 | 正在办理 |
| 35 | 1.修订完善专家委员会管理办法； 2.召开食品安全形势分析会。 | 科技处处长 林建安 | 3季度前完成。 | （1）起草《关于建设完善我局食品药品安全专家委员会的有关建议》并报局领导审示。重新规整完善省级食品药品专家委员会人员结构，调整专家委员会分组，优化专家委员参与食品药品监管咨询工作的机制。（2）强化专家应用，结合社会关注热点和监管工作难点，邀请有关专家参加省局组织召开的关于柠檬酸浸泡莲藕专题研讨会。 组织召开食品安全形势分析会，拟邀请10位食品安全专家委员参加。 | 1.已完成。2.正在实施 |
| 36 | 1.完善检查员管理制度，建立检查员队伍资格库、聘任库；★ 2.省中心在现有人员基础上，按规定程序公开招聘10名合同制专业技术人员，充实“四品一械”检查员队伍；★ 3.落实培训计划，逐步扩大检查员队伍，提升检查员能力；★ 4.组织新取证食品检查员参加实地核查实战见习培训，提升检查员实战能力，年度完成培训30人次；★ 5.督促、指导各设区市局积极推进职业化检查员队伍建设。★ | 省认证审评中心主任李宗牵头，省局人教处处长李晓琼配合 | 第1项1季度前完成，第2-5项年底前完成。 | 1.已建立“四品一械”检查员库。对“四品一械”检查员进行重新筛选，建立了省级食品药品检查员资格库1342人，公布了第一批省级食品药品检查员聘任库542人。第三季度增加了66名检查员到省级食品药品检查员资格库 2.8月份进行人员招聘，9月初有7名新进人员入职。新一轮招聘公告已发布。 3.第三季度完成了两期培训班，分别为药品GMP检查员、药品注册检查员培训班、食品审查员培训班，共220位学员参训。全年度6期培训班已完成，共670人次检查员参训。 4.组织40人次新取证食品检查员参加实战见习培训。 5.会同省局人教处赴漳州、龙岩、厦门、泉州开展实地调研，并就如何推进职业化检查员队伍建设工作进行了座谈，了解各地市对于职业化检查员的需求。另中心派8人次参加各地市举办的检查员培训班授课工作。 | 1、3、4、5已完成 2、正在办理 |
| 37 | 1.建立健全全省食品检验检测体系，制定《福建省县级快检实验室项目建设指导意见》，开展对食品安全标准和地方标准执行情况的跟踪评价；★ 2.推进设区市食品安全检验检测实验室改造项目建设，督导泉州、福州、莆田、南平、宁德、三明等6个已批市级食品安全检验检测中心实验室项目完工，厦门、漳州、龙岩等3个未申报地市完成项目申报；★ 3.推动食品检测县级资源整合规划方案实施，督促尤溪、建瓯、长汀、永安、大田等5个已批试点年内完工；★ 4.启动食品安全快检车配备项目，2017年50个以上的县完成快检车配备工作；全面完成全省635个乡镇食品药品监管所食品安全快检设备配备工作，并跟踪督查使用情况；★5.质检院要着力提升检验检测能力。一是做好食品扩项工作，完成农残、兽残、非法添加物、重金属、添加剂、防腐剂、理化指标等参数扩项85项，补齐二级食品抽验能力短板；二是努力争取承担省局食品检验任务；三是深入研究食品标准，做好各项技术储备工作,配合省局对创建“放心肉、放心菜超市”中的食品进行检验，对“三品一标”专柜销售或展销区的食品参照标准进行抽检。★ | 科技处处长林建安、财审处处长詹昌关、省食品药品质检院院长王勇 | 第1项年底前完成； 第2项3月前3个未申报项目设区市完成投资计划报批，年底前6个已获批的设区市项目完工； 第3项年底前完成； 第4、5项年底前完成。 | 财审处：第2项：泉州市、南平实验室改造项目已完成，福州、莆田、宁德、三明项目正在实施中；漳州、龙岩2017年投资计划已获批。尤溪县级资源整合项目已完成，建瓯、长汀、永安、大田级资源整合项目正在实施中。 第3项：尤溪县食品检验检测中心实验室改造项目于2016年12月底全部完成。 第4项：食品安全快检车配备项目，2017年3月22日省发改委向国家发改委上报了《2017年县级食品快检车配备项目中央预算内投资计划及资金申请报告的请示》（闽发改投资【2017】177号，待国家发改委批复；全省635个乡镇食品药品监管所食品安全快检设备配备补助4435万元预算指标已全部下达各市（县、区）财政部门（闽财社指[2015]191号、[2016]138号），目前全省乡镇食品药品监管所共采购快检设备543套（台）。 省质检院：5.（1）食品扩项工作，已完成实验项目85项，计划11月进行现场扩项评审；（2）已承接省局食用农产品中水产品和蔬菜、贝类、桶装水风险监测专项检验任务超过500批次；（3）已派出检验人员赴深圳出入境检验检测中心学习农兽药多残留检测方法，目前未接到省局下达关于创建“放心肉、放心菜超市”和“三品一标”专柜销售或展销区中的食品检测任务, 如任务下达，我院将积极配合配合省局对创建“放心肉、放心菜超市”中的食用农产品进行检验。 科技处：1.（1）正式印发《福建省县级快检实验室项目建设指导意见》；（2）下发《关于报送食品安全国家标准跟踪评价工作总结的通知》，要求各设区市局收集、整理、汇总今年以来对2017年8大类重点食品安全标准执行中存在的问题和有关意见建议。（3）省局形成了《2017年食品安全国家标准跟踪评价工作总结》，提出了食品安全国家标准执行中的有关问题和建议，并以正式函报的方式反馈给省卫生计生委。 | 财审处：泉州市和南平市食品药品检验检测中心实验室改造项目和漳州、龙岩申报项目已完成；其余项目正在办理。 省质检院：正在办理 科技处：已完成 |
| 38 | 1.配合业务处室做好“食品安全监管与社会共治系统（一期）项目”各子系统在全省范围内的推广使用工作，完善和优化系统。推进全省食品药品监管系统省、市、县、乡四级单位政务外网（专用区）网络改造和新增节点接入工作，为一期项目在全省的推广部署提供网络基础；★ 2.对《福建省药械综合监管系统项目可行性研究报告暨初步设计方案》进行修改完善，待省发改委批复项目的立项申请后，启动项目招标工作，并完成若干应用子系统开发和投入试用；★ 3.在省大数据管理局牵头下，协同省农业厅、省海洋渔业厅、省卫计委、福建检验检疫局等相关单位，开展食品安全监管大数据资源调查梳理工作。待项目经省发改委正式批复立项后，启动项目具体试点建设和应用工作。对食品安全追溯主题、食品安全风险监测和预警主题等进行探索研究，初步实现大数据项目在食品安全监管若干业务领域的尝试应用。★ | 信息中心主任马林军 | 一期项目于第一季度完成初验收、全省培训推广；第二季度进行终验； 二期项目于第二季度完成招标并启动建设，力争年内完成主体功能开发并投入试运行； 大数据项目本年度完成若干专题应用。 | 1、一期项目的软件包和网络包已分别于2017年4月和7月完成初验。当前正开展项目终验的测评工作。 2、二期项目已正式立项，完成招标工作。目前已出完成药械行政审批、认证审评、特药管理等功能模块技术开发测试工作。其中：认证审评子系统已上线试用；特药管理子系统目前由药生处着手牵头组织实施推广试用工作；药械审批子系统由于行政服务中心尚未按8月7日局长办公会议决定牵头组织实施地市药械行政审批和服务事项办事指南梳理工作，故无法进行事项配置，导致无法投入试用。 3、大数据项目已正式立项，于9月27日通过局长办公会同意，目前已挂标开展招标工作。 | 正在办理 |
| 39 | 加强领导。项目实施过程中涉及的重要事项和遇到的重要问题，均需通过质检院项目迁建工作领导小组研究通过，再报省局项目工程领导小组研究通过后，最后经局长办公会批准；★ 2.施工管理。施工总承包单位中建海峡建设发展有限公司，对工程的施工质量、安全、工期、造价全面负责。监理单位福建省建设工程管理有限公司将自我方通知进场开始，至项目竣工验收、决算，实行全过程监理。同省住建厅的相关处室保持密切联系，确保项目的建设全过程都在省住建厅的指导下进行；★ 3.监督管理。督促施工单位和监理单位严格按照合同执行建设任务，派驻迁建办人员进入施工现场监督，公开招聘工程师驻地监督。★ 4.制度建设。研究制订《福建省食品检验检测实验楼项目管理办法》，使整个项目建设始终做到用制度管权、靠制度管人、按制度办事；★ 5.资金管理。项目建设进度款拨付严格按照合同，按照财务流程和《福建省食品检验检测实验楼项目建设财务管理实施细则》办理支付。同时保持与省财政投资评审中心的联系，及时咨询、解决建设过程中资金的使用问题；★ 6.廉政防控。组织工作人员学习党风廉政建设有关规定，与施工单位签订《工程建设廉政承诺书》，定期向驻局纪检组进行项目进展情况专题汇报。★ | 省食品药品质检院院长王勇、基建办主任高晓宁 | 2017年底完成项目主体建设，2018年4月全面完成项目建设（施工工期合计480天，具体进度按施工单位编制的进度安排表执行）。 | 1、项目实施过程中涉及的招投标、两个制度等，均已通过质检院项目迁建工作领导小组研究，并报省局项目工程领导小组研究通过后， 经局长办公会批准后执行。 2、施工单位中建海峡建设发展有限公司和监理单位福建省建设工程管理有限公司严格按照合同进行施工和监理。 3、迁建办已派人驻扎工地，施工现场办公。督促施工单位和监理单位的日常工作。 4、2017年5月2日《食品药品检验检测实验楼项目管理办法》和《食品药品检验检测实验楼项目资金管理实施细则》已印发实施。 5、项目总投资17403万元，目前资金已到位12016万元（未到位5387万元），已支出5780万元。 6、与施工单位签订《工程建设廉政承诺书》，每周在监理例会上向工作人员强调廉政风险防控。 | 正在办理 |
| 40 | 1.督导各市、县在公车改革中重点保障乡镇监管所执法用车，确保每个乡镇食品药品监管所要有1辆执法用车； 2.省局每年在中央转移支付补助资金中，安排一定比例用于基层执法装备配备。 | 财审处处长 詹昌关 | 全年 | 1项在实施中。2项已实施，2017年安排中央转移支付资金704万元，用于县局和乡镇所配置执法记录仪等执法装备。 | 正在办理 |
| 41 | 继续开展“处长论坛”活动，将其作为机关干部学习交流、锻炼提升的平台； 2.按照局机关和直属单位编制空缺情况，通过考试录用和人才引进等方式，补充一些专业对口、学历高的行政监管和专业技术人才； 3.科学制定年度培训计划，主要采取集中培训、视频培训、现场教学、与省外高校合作办班等形式，加大对监管队伍的培训力度； 4.补充完善师资力量，继续举办一期师资力量培训班，进一步提升师资水平； 5.按照需要选派系统干部到省局、国家总局跟班学习，提高行政干部监管能力水平和专业技术干部的行政综合能力； 6.在全省系统组织开展食品安全监管知识竞赛活动； 7.开展调研，提出方案，推动我省食品职业化检查员队伍建设工作尽快开展； 8.以“标杆处室（单位）”评选为抓手，做好年度考评工作； 9.牵头做好盐业体制改革相关工作。 | 人教处处长李晓琼、省食品药品质检院院长王勇、省认证审评中心主任李宗 | 全年 | 认证审评中心： 1.李宗主任参加第12期“处长论坛”并发言，吴正善副主任谈感受。 2.完成1名编内博士的招聘工作。 3.2017年制定了培训计划，涉及“四品一械”共6个培训班。 5.中心选派3名人员到国家总局药审中心、中保委跟班学习及挂职，开拓眼界，更好地积累经验，把好审查质量关。 7.与省局相关职能部门，分赴北京、上海、广东、浙江等地和省内有关地市进行实地调研。会同省局人教处赴漳州、龙岩、厦门等地开展实地调研，并就如何推进职业化检查员队伍建设工作进行了座谈，了解各地市对于职业化检查员的需求。 人教处：1.按照进度安排，9月份已开展到第十四期“处长论坛”活动（今年第6次）；2.按照局机关和直属单位编制空缺情况，通过考试录用和人才引进等方式，补充一些专业对口、学历高的行政监管和专业技术人才。省局于7月底已引进1名博士生选调生。 3.今年共向省公务局申办46个培训班次，其中与省外4所高校各联合举办1期培训班，与香港金融管理干部学院开展1期业务交流培训班。目前已落实41个培训班次，完成率达91%。 4.今年4月与福州大学联合举办了1期师资培训班。 5.省局及直属单位2017上半年选派了6位同志（机关3人，认证审评中心3人）到总局机关和直属单位挂职跟班学习，选调了直属单位5名同志到机关跟班学习，挂职锻炼。 6.正在开展食品安全监管知识竞赛活动。 7.我处已发文调研，但省局党组已明确该项工作由省食品药品认证审评中心主办，我处已将相关资料移交该中心，并派员随中心前往广东、厦门、漳州、龙岩等地调研，形成调研报告，上报省政府，提出核增职业化检查员队伍建设60名专职编制的建议意见。 8.“标杆处室”实施细则已上省局党组会研究2次，局党组研究决定与达标支部评选工作结合起来。 9.按照我省盐改有关要求，积极配备做好相关工作，并多次与省委编办沟通职责划转、机构设置、人员编制配备等问题，多次派员参与省政府专题会议研究，并向省政府提交了有关盐改的建议意见。 省质检院：1.院领导班子成员积极参加省局举办的“处长论坛”学习交流，逐步提升了班子成员的管理水平。 2.为加快食品药品检验人才引进工作，扩充食品检验检测专业技术人员，2017年我院通过公开招聘在编工作人员10名（正在进行），公开招聘编外人员8名。 3.加大人才培养力度，通过外出进修、培训学习等方式，全面提升专业技术人员的检验检测水平和业务技能。截止目前，2017年共计外出培训159人次。 4.加大检验检测队伍培训力度，分期分批选送各级检测机构骨干到全国食品检验能力较强的机构跟班学7人次，加强检验检测业务交流合作。特别是今年邀请中检院老师来我院为省内个药品生产企业及研究机构讲授仿制药质量和疗效一致性评价技术的培训工作，共计71人参加培训。 | 认证审评中心： 1、2、3、5、7已完成， 4、6、8、9不属于我中心任务 人教处： 1.按计划开展； 2.正在办理 3.正在办理 4.已完成； 5.已完成； 6.正在办理 7.正在办理 8.正在办理 9.正在办理 省质检院：正在办理 |
| 42 | 1.修订完善省级食品安全突发事件应急预案；★ 2.专人分工负责应急处置手册拟制工作；★ 3.开展一次三级食品安全突发事件应急演练（含知识培训）；★ 4.坚持每日24小时开展舆情监测，每周、每季度对食品安全舆情进行汇总分析、提交分析报告；★ 5.正面引导、妥善处置、及时公开回应食品安全热点问题。★ | 应急处处长 陈上龙 | 第1项总局发布《食品安全事件应急预案》后三个月内完成；第2项省级《食品安全突发事件应急预案》发布一年内完成；第3项6月前完成；第4、5项年底前完成。 | 第1项已完成。9月7日《福建省食品安全事件应急预案》以省政府办行文发布。 第2项省级《食品安全突发事件应急预案》发布一年内完成。 第3项已于7月27日-28日，在龙岩市举办了全省系统网络宣传员舆情处置培训班暨观摩食品药品安全事故应急演练。 第4项7-9月共监测信息3771条，向“舆情监测群”发送舆情信息82条；呈报4期《食品药品安全舆情快报》；编制《舆情分析报告》13期；向局领导呈报“总局编发”的《每日舆情监测报告》68期。 第5项加强舆情监测与应对，7-9月，及时指导、督促厦门市局应对海沧区永辉超市食源性疾病暴发事件以及8月2日外地赴厦旅行团食物中毒事件；指导、督促建瓯市局应对水源乡水源村及政和县二起误食野毒菇中毒事件等。 | 第1、3项已完成，2、4、5项正在进行 |
| 43 | 1.认真落实省委“五抓五看”要求，履行主体责任和监督责任，2月底前完成党风廉政建设责任书签订、“六个环节”谈话提醒和廉政风险排查防控工作；3月底前召开全省系统党风廉政建设工作会议，全面部署党风廉政建设，加强系统作风建设。每季度对落实主体责任情况进行督查； 2.狠抓工作落实。对“创省”等重要工作任务进行分解，细化工作进度，明确责任处室（人），建立督查台账，每季度对落实情况开展效能督查。 | 机关党委专职副书记郑维锋 | 全年 | 1.2月完成党风廉政建设责任书签订、“六个环节”谈话提醒和廉政风险排查防控工作，召集处级以上干部共开展12场涵盖206人的集体廉政谈话；3月10前召开全省系统党风廉政建设工作会议，全面部署党风廉政建设，加强系统作风建设。每季度对落实主体责任情况进行督查； 2.狠抓工作落实。对“创省”等重要工作任务进行分解，细化工作进度，明确责任处室（人），建立督查台账，每季度对落实情况开展效能督查。 | 正在办理 |
| 44 | 重点督促6项工作的落实： 创城工作完成情况。将创建食品安全放心城市工作纳入2017年度“千分制”绩效考评范畴，加大单项考评分值，提高到50分以上。特别要鼓励推动未申报创城的地市积极开展创城申报工作； 问题查处情况。对国家总局组织的飞行检查、省局组织的对基层的各类检查中发现的问题，将在“千分制”绩效考评中予以扣分体现（重点是对总局或省局做出收证、吊证及立案查处的企业所属辖区市级局）； 食品安全管理人员培训情况。要求设区市局应对辖区内的食品生产经营及餐饮单位的专兼职食品安全管理员完成每年40个小时的食品安全培训任务（如参加国家总局下属的中国健康传媒集团在线培训并被认定）。对工作不到位、培训任务没完成的设区市局，将予以相应扣分； 监督抽检发现问题情况。各设区市局开展的市级食品监督抽检合格率，要与省局组织的省级食品监督抽检合格率进行比对。市抽合格率与省抽该市食品合格率持平的，不得分；市抽合格率高于省抽该市食品合格率的，按比例扣分； 风险分级工作开展情况。督促指导基层局完成全省“四品一械”生产经营企业的首次风险分级，并实施风险分级管理； 快检车快检设备配置和使用情况的监督检查。 | 办公室主任吴君国牵头，其他各处室和直属单位配合 | 年底前完成考评。 | 已经于3月中旬印发“千分制”考评细则，将问题查处情况、食品安全管理人员培训情况、监督抽检发现问题情况、风险分级工作开展情况纳入绩效考评范畴 | 正在办理 各处室配合的应由各处室各自负责 |
| 45 | 1.制定2017年食品监管行政执法监督检查要点； 2.开展行政执法监督检查； 3.组织全省系统案卷评查； 4.制定听证制度、行政应诉制度、公职律师和法律顾问制度； 5.整合省局权力清单、公共服务事项清单、责任清单，形成“权责清单”。 | 法规处处长 杨民放 | 第1项4月前完成；第3、5项7月前完成；第4项8月前完成；第2项年底前完成。 | 1、已出台《行政执法监督检查2017年工作要点》；2、6月份在全省部分市县开展行政执法监督检查。经随机抽取，省局对被抽到的福州市局、福州晋安区局、平潭区局、平潭平北分局、宁德市局、宁德蕉城区局开展了执法监督检查；下半年对其他地市进行全覆盖检查；3、7月份完成案卷评查；4、已制定行政应诉制度，10月份完成起草听证制度，9月份完成省局法律顾问聘请；5、根据省审改办工作部署，整合权力清单、责任清单编制权责清单，目前已完成初稿编制工作，9月份报送省审改办，已审核两次，尚未统一公布。 | 1、3、4项已完成 |
| 46 | 督促食品生产经营者落实对食品安全管理人员的培训责任。食品生产经营及餐饮单位的专兼职食品安全管理员每年应完成40个小时的食品安全培训任务；★ 督促生产企业落实召回义务，对不安全食品公开召回、依法处置；★ 加强食品质量安全可追溯体系建设，重点推进省局食品追溯管理系统的运用，力争2017年底前50%的食品生产企业纳入追溯系统进行管理。继续开展流通环节食品质量可追溯体系示范点建设，2017年创建200家可追溯示范点；★ | 食生处处长黄传水、食通处处长张清、餐饮处处长邱立新、保化处处长王肃健、药生处处长潘亚生、药通处负责人章勇 | 第3项待总局《餐饮服务食品安全操作规范》出台之后完成；第5项3月前完成全省首次评定工作，每季度集中收集风险信息；第1、2、4项年底前完成。 | 食生处：一是督促企业加强职工食品安全知识培训。将企业的培训工作开展情况纳入对企业监督检查的重要范围，以及对各设区市局“千分制”考评的重要指标，要求企业落实培训工作，并配备食品安全管理人员。推进食品安全管理人员抽查考核工作,截止9月份，全省已完成1100余家食品生产企业安全管理人员的抽查考核工作，考核结果记入食品生产经营企业信用档案。 二是按照《食品召回管理办法》的要求，不断规范不安全食品的召回工作，实现了召回队伍、召回制度、召回责任、召回平台的“四个健全”，召回工作走上制度化、规范化的轨道。2017年，全省共召回不安全食品225批次，食品召回工作信息化平台也即将投入使用。 三是按照省政府开展“一品一码”食品安全追溯管理工作的要求，配合做好“一品一码”追溯工作调研和方案制定等工作，推进预包装食品追溯管理系统运用。截止目前，已有2360家食品生产企业在省局食品追溯系统注册，录入预包装企业信息数量达48万条，追溯管理工作稳步推进。同时，推动企业落实主体责任，利用信息化手段采集留存生产过程信息，建立全过程食品安全追溯体系，实现食品安全信息顺向可追踪、逆向可溯源、过程可控制、责任可追究。其中，明一国际营养品集团有限公司建立了婴幼儿配方乳粉质量安全追溯体系，实现“一码追溯”，走在全国前列。 食通处:将食品安全管理人员的培训工作纳入“千分制”考核。持续开展流通环节食品质量可追溯管理省级示范点建设工作。下发《关于开展2017年流通环节食品质量可追溯体系示范点建设工作的通知》（闽食药监食流函〔2017〕241号） 餐饮处：1.督促餐饮企业加强职工食品安全知识培训。将餐饮企业的培训工作开展情况纳入对餐饮企业监督检查的重要范围，以及对各设区市局“千分制”考评的重要指标，要求餐饮企业落实培训工作，并配备食品安全管理人员。推进食品安全管理人员抽查考核工作,加强对食品安全管理人员的考核任用。 3.按照省政府开展“一品一码”食品安全追溯管理工作的要求，配合做好“一品一码”追溯工作调研和方案制定等工作，推进预包装食品追溯管理系统运用。截止目前，已有523家餐饮服务单位在省局食品追溯系统注册，追溯管理工作稳步推进。 保化处：1、对该项工作纳入2017年度对各地市的“千分制”绩效考评。由设区市局督促保健食品生产企业落实对食品安全管理人员的培训责任。食品安全管理人员按要求完成40个小时的食品安全专业知识培训任务。省局下半年将组织抽查该项工作的落实情况。 2、加强保健食品质量安全可追溯体系建设。对该项工作纳入2017年度对各地市的“千分制”绩效考评，指导 设区市局将辖区内减肥、辅助降血糖、改善睡眠类、缓解体力疲劳、辅助降血压、辅助降血脂6类品种保健食品生产经营者纳入省局食品安全追溯信息平台进行管理。省局下半年将组织抽查该项工作的落实情况。 药通处：加大对国家总局通报的抽检不合格产品的处置力度，及时转发国家总局《不合格产品的通报》，要求各级药品流通监管部门，必须严格按总局的要求，做好产品的下架、召回工作。开展药品追溯监管工作，督促企业完善追溯体系建设，在开展的飞行检查中，将产品的上下游的追溯作为重点检查内容。 药生处：此项工作未涉及药品生产日常监管。 | 食通处:正在办理 餐饮处：正在办理 保化处：正在办理 食生处：正在办理。 药通处：正在办理 药生处：此项工作未涉及药品生产监管 |

# Text boxes

备注：标注★的项目为创省方案中明确需于2017年完成的24项工作任务。